Service Workflow of The Retractable Sunroom Business

## 移动阳光房（美国市场）标准化全流程工作流（六步法）

### 第一步：客户首次接洽，意向需求初探

| 核心目标 | 唤醒客户对理想户外生活方式的“向往”，建立信任，筛选高意向客户 |
| --- | --- |
| 核心动作 | 1. 多渠道获客：筛选适合的流媒体进行矩阵式发生，与当地建商、设计师、中介机构等合作 2. 初次沟通：电话/视频/见面，15-20分钟快速了解基本需求（使用场景、位置、功能、预算范围） 3. 产品演示：重点展示Before-After-Animation，让客户直观看到“旧庭院→新阳光房”的转变，激发兴趣 4. 深度洞察：了解客户的想法、顾虑、期望的生活方式，记录在Client Design Intake Questionnaire中 5. 合规预沟通：主动询问社区/HOA情况，告知可能的审查要求（外观一致性、退界、高度限制等），帮助客户提前了解合规门槛，建立专业形象 6. 收取意向金：$100（可抵合同款，1st payment），锁定客户意向，进入下一环节。 |
| 关键产出 | Client Design Intake Questionnaire（客户设计需求表）- 包含：场景分类、位置、功能用途、是否靠墙、期望尺寸、预算范围、HOA状态、社区名称（用于查询HOA规定） |
| 美国市场注意 | • 意向金在高端定制服务中常见，但需明确退款政策。 • 此时应收集客户社区信息，以便提前查询HOA限制（如有公开的HOA设计指南）。 • 初次沟通即强调合规重要性，可避免后续因HOA拒绝导致的失望。 |

### 第二步：人工智能设计，概念快速聚焦

| 核心目标 | 帮助客户快速看到“可能性”，强化拥有产品的“渴望”，推动进入正式设计 |
| --- | --- |
| 核心动作 | 1. 资料收集：客户支付意向金后，引导上传场地实景照片（要求：多角度、带参照物、清晰显示周边环境），并提供房屋平面图（如有） 2. 产品选型：客户在公司网页的AI Design模块中选择2-3个偏好款式（与产品矩阵对应：如单坡顶、多坡顶、弧形顶等），系统基于初步需求推荐 3. AI生成概念图：系统自动将选定产品模型与客户上传的实景照片融合，生成特定角度的概念效果图（一般2-3个角度），突出产品在场景中的视觉效果 4. 方案讲解：销售顾问与客户远程/当面解读概念图，讨论方案的可行性、风格匹配度，并解答疑问 5. 收取设计费：$500-$1,000（2nd payment可抵合同款），进入精准设计环节。设计费金额根据项目复杂度和客户预算灵活确定，并明确“若因我方原因无法推进，可全额退还” |
| 关键产出 | Photorealistic Concept Design（实景融合概念效果图）- 至少2个方案，每个方案含2-3个角度，标注产品型号和基本尺寸 |
| 美国市场注意 | • 概念图阶段即融入HOA常见限制（如屋顶坡度、颜色、材料反射率），避免后续合规冲突。例如，若HOA规定屋顶坡度不得大于4:12，则自动过滤不符合的款式。 • 设计费收取后，客户进入深度参与阶段，此时应提供更详细的产品信息手册。 |

### 第三步：激光三维测量，方案精准呈现

| 核心目标 | 用精确数据锁定设计，彻底消除现场安装偏差风险，同时为客户创造附加价值（数字资产） |
| --- | --- |
| 核心动作 | 1. 预约现场测量：与客户约定时间，发送测量前准备指南（清理场地、确认水电位置、标记障碍物） 2. 激光三维扫描：使用UNRE（若解决不了进入美国许可问题，则Leica作为备选)，进行毫米级精度扫描。扫描范围可根据客户需求选择： - 基础版：仅扫描安装区域及周边必要结构（墙体、地面、屋檐） - 增值版：全场景扫描（建筑外立面、庭院、室内相关区域），为客户提供自宅的完整点云模型数字资产（可额外收费） 3. 结构评估：基于点云数据分析墙体承重、地基状况、与主屋连接点的结构可行性，出具初步评估建议 4. 障碍物精确定位：记录所有管道、烟道、通风口、水电接口、地下设施（化粪池、排水管）的精确位置（结合客户提供的产权图或现场探勘） 5. 合规性初筛：基于精确位置复核退界距离、排水坡度、与邻居边界距离等是否符合当地法规 6. 深化设计：基于三维点云模型，将客户选定的标准产品(与产品矩阵对应)/半标产品/非标产品模型嵌入场景，运用AI设计工具生成任意角度的实景融合方案效果图（Photorealistic Schematic Design），同时绘制总平面规划图（Site Plan）（自动出图方案形成前，先用手动出图），标注阳光房位置、尺寸、与周边关系 7. 方案呈现：向客户展示精准方案，确认所有细节，包括外观、内部布局、与现有建筑的衔接方式 |
| 关键产出 | • 总平面规划图（Site Plan）：含尺寸标注、退界距离、与主屋关系 • 任意角度产品与实景融合方案效果图（Photorealistic Schematic Design）：至少5-8个角度，包含白天/夜晚不同光照效果（可选） • 结构评估建议（如有必要） • 合规性指引文件（列出需满足的当地法规要点及下一步许可申请注意事项） • 三维点云模型（可提供给客户作为数字资产，增值服务） |
| 美国市场注意 | • 激光扫描数据可作为许可申请的有力支撑，向建筑部门展示精确的退界和结构关系。 • 合规性指引文件中应明确列出需要向HOA和市政提交的材料清单。 • 此时应与客户确认是否有地下化粪池、雨水管理设施等，这些会影响基础设计和许可审批。 |

### 第四步：自动报价生成，正式合同签订

| 核心目标 | 透明高效完成商务环节，锁定项目，启动合规流程 |
| --- | --- |
| 核心动作 | 1. 方案确认：客户对第三步的方案效果图、总平面图签字确认，作为报价和合同的基础 2. 产品选配：引导客户在系统内完成个性化配置： - 外观喷涂颜色（提供色卡或RAL色号） - 遮阳帘配置（电动/手动，面料选择） - 启闭模式（手动/电动/智能控制） - 智能化控制模组（APP控制、语音集成） - 光伏与储能模组（若客户有能源独立需求） - 其他选配项（照明、地暖、空调、音响等） 3. 自动报价：系统根据配置自动生成详细报价单，包含： - 基础配置价格 - 选配项价格 - 人工费（安装、电工等） - 许可代办费（可选服务） -运费含关税 - 税前总价及支付计划 -税费 -基础建设费用（提示客户） 4. 报价解读：销售顾问逐项解释，回答客户疑问，确保客户理解每一项费用 5. 合同生成：系统根据报价和方案自动生成正式合同，包含： - 项目总价与支付节点（50%定金，3rd payment） - 许可责任方（通常由承包商代办，费用包含在总价或单独列出） - 工期预估（含许可阶段3-6周、生产4-8周、安装1-2周） - 变更订单流程与费用 - 质保服务条款（1年工质保，5-10年材料质保） 6. 合同签署：客户线上或线下签署合同 7. 收取定金：合同总额的50%（3rd payment），启动材料采购和许可申请 8. 交付合规资料：向客户提供符合项目所在地合规审批要求的产品规格说明书、各类图纸（总平面图、产品平面图、产品立面图、家具布置图（可选）、铺装建议图（可选）、结构计算书、基础平面图标准图集选型建议） |
| 关键产出 | • 方案签字确认书 • 报价单签字确认书 • 正式施工合同（含所有附件） • 定金支付凭证 • 合规资料包（用于提交HOA和建筑部门） |
| 美国市场注意 | • 合同必须明确许可获批是开工前提，并约定若许可被拒或因客户原因无法获批的退款/变更条款。 • 支付节点建议：50%定金（启动），40%发货前（生产完成），10%竣工验收后（CO获批+客户验收）。 • 公司品牌初期，建议邀请客户线下沟通确认方案和合同，建立信任；后期可线上完成。 • 提供结构计算书和基础选型建议时，需由持牌工程师签字盖章（如当地要求）。 |

### 第五步：生产制作加工，物流运输到货

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 核心目标 | 高效生产，精准交付，确保现场安装无缝衔接 |
| 核心动作 | 1. 生产排程：订单进入工厂，生成唯一项目编号，排入生产计划（通常4-8周，视复杂度） 2. 材料采购：按BOM清单采购玻璃/聚碳酸酯版、铝材、五金、电机等，所有材料符合美国标准（如ASTM） 3. 生产过程跟踪：客户可通过系统查看生产进度（关键节点照片/视频更新，如型材切割、框架组装、玻璃安装） 4. 出厂质检：完成生产后进行预组装，核对所有尺寸、孔位、配件，确保与设计图纸一致。进行功能测试（电机、密封性） 5. 包装与标签：每个组件独立包装，贴标签标明安装位置（如“北墙左一立柱”、“东侧顶部横梁”），并附安装示意图。易碎品（玻璃）加贴警示标识 6. 物流发运：预约货运公司（考虑超大件运输），发送跟踪号给客户。确认目的地卸货条件（是否需要叉车、吊车） 7. 到货确认：客户签收，核对箱数，检查外包装有无破损。如有损坏，拍照记录并立即联系物流公司及我方 |
| 关键产出 | • 生产进度报告（含照片/视频） • 出厂质检报告 • 物流跟踪信息 • 到货签收单（客户签字） |
| 美国市场注意 | • 物流需考虑美国各州运输法规，超大件可能需要特别许可或 escort。 • 提前与客户确认卸货条件（是否有 driveway 限制、是否需要吊车），避免到货后无法卸货。 • 出厂质检报告应包含预组装照片，作为后续安装参考。 |

### 第六步：现场安装指导，竣工验收回访

| 核心目标 | 确保安装质量，完成合规闭环，创造满意客户与转介绍 |
| --- | --- |
| 核心动作 | 1. 安装前准备： - 确认客户已完成基础施工（如有），且通过政府基础检查（若基础由我方负责，则我方安排检查） - 确认水电点位已按图纸预留到位 - 确认材料已到场且无损坏 2. 现场安装：专业安装团队按图纸和标签位置组装，通常3-7天（视复杂度）。安装过程中： - 每日拍照记录进度 - 项目经理节点验收（框架、围护、水电、智能设备） 3. 政府最终检查：安装完成后，预约当地建筑部门进行最终检查。我方需提供所有要求的文件（图纸、结构计算书、材料清单等）。检查通过后获得使用证书（Certificate of Occupancy, CO） 4. 客户最终验收：陪同客户逐项检查： - 外观：颜色、表面、密封性 - 功能：启闭顺畅、电机运行、灯光、智能控制 - 清理：现场清理干净，垃圾运走 - 记录问题清单（如有），安排整改 5. 尾款收取：CO获批且客户验收合格后，收取剩余10%尾款（4th payment） 6. 资料移交：移交： - 保修卡（明确质保范围和联系方式） - 使用手册（操作指南、维护建议） - CO副本（证明合法使用） - 所有检查报告 - 第三方产品（如电机、遮阳）的保修文件 7. 客户回访： - 安装后1个月电话回访，询问使用情况，解答疑问 - 6个月发送维护提醒（如清洁指南、密封检查） - 1年上门免费检查（可选增值服务） 8. 推荐计划：邀请客户撰写在线评价（Google、HOUZZ、Angi），启动推荐奖励（如返现、服务抵扣） |
| 关键产出 | • 安装过程照片/视频（存档） • 政府最终检查通过文件(CO) • 客户验收签字单 • 尾款支付凭证 • 质保文件与使用手册 • 客户评价与推荐记录 |
| 美国市场注意 | • CO是合法使用的法律凭证，必须在尾款支付前获取，保护双方权益。若检查未通过，我方负责整改直至通过。 • 安装团队需持有相应执照（如电工证），并购买责任保险。 • 客户验收单应明确列出所有检查项目，避免后续争议。 • 回访和推荐计划是美国服务行业建立口碑的关键，应系统化执行。 |

## 美国市场全流程关键节点与责任矩阵

| 阶段 | 主要责任方 | 客户参与点 | 关键风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 销售 | 填写问卷、支付意向金 | 客户意向真实度筛选 |
| 第二步 | 销售/AI系统 | 上传照片、选型、支付设计费 | 概念图是否符合客户预期 |
| 第三步 | 测量师/设计师 | 现场配合、确认方案 | 测量数据准确性、合规性初筛 |
| 第四步 | 销售/客户 | 选配、签字、支付定金 | 合同条款清晰、许可责任明确 |
| 第五步 | 工厂/物流 | 收货确认 | 生产质量、物流损坏 |
| 第六步 | 安装团队/项目经理 | 验收、支付尾款 | 政府检查通过、客户满意 |

## 总结：美国市场六步流程的核心优势

客户心理节奏匹配：意向金唤醒“向往”，设计费强化“渴望”，定金锁定承诺，尾款交付满意。

合规前置：从第一步到第三步持续融入HOA和政府许可要求，避免后期风险。

数字化赋能：AI概念图快速激发兴趣，激光扫描精准设计，自动报价高效透明。

权责清晰：每个阶段有明确产出和支付节点，保护双方权益。

品牌积累：通过专业流程和回访推荐，逐步建立市场口碑。

## 流程图

# Comments