## Sheet1
移动阳光房项目全流程管理点检表
项目编号： __________
客户姓名： __________
项目地址： __________
启动日期： __________
第一阶段：意向需求初探
任务项 | 责任方 | 输入/要求 | 输出/成果 | 完成确认
初步沟通与产品演示 | 销售 | 客户联系方式 | 了解基本需求、使用场景 | □ 销售完成
填写客户设计需求表（附件A） | 客户 | 按问卷提供信息 | 完整填写的 Client Design Intake Questionnaire | □ 客户提交
HOA/社区合规预沟通 | 销售 | 社区名称、地址 | 记录 HOA 限制要求（外观、高度、退界等） | □ 销售记录
支付意向金（$100，可抵合同款） | 客户 | — | 支付凭证 | □ 客户支付
第一阶段客户确认：
我已了解第一阶段内容，并同意支付意向金进入下一阶段。
客户签字：____________________ 日期：__________
第二阶段：概念设计（AI快速聚焦）
任务项 | 责任方 | 输入/要求 | 输出/成果 | 完成确认
提供场地实景照片 | 客户 | 多角度清晰照片（含参照物） | 照片上传至系统 | □ 客户上传
选择2-3个产品款式 | 客户 | 浏览产品矩阵 | 选定款式（如单坡顶、多坡顶等） | □ 客户勾选
AI生成概念效果图 | 平台/AI | 照片 + 款式 | Photorealistic Concept Design（实景融合概念图） | □ 平台生成
支付设计费（$500–$1000，可抵合同款） | 客户 | — | 支付凭证 | □ 客户支付
第二阶段客户确认：
我已查看概念效果图，确认设计方向，并同意支付设计费进入下一阶段。
客户签字：____________________ 日期：__________
第三阶段：激光三维测量与方案深化
任务项 | 责任方 | 输入/要求 | 输出/成果 | 完成确认
预约现场测量时间 | 客户 | — | 确认测量日期 | □ 双方确认
激光三维扫描 | 测量师 | 现场 | 毫米级点云数据 | □ 测量师完成
结构评估与合规初筛 | 设计师 | 点云数据 + 场地信息 | 结构评估报告、合规指引文件 | □ 设计师完成
深化设计 | 设计师/AI | 点云 + 选型 | 总平面规划图（Site Plan）、任意角度实景融合效果图（Schematic Design） | □ 设计师输出
方案汇报与确认 | 销售/客户 | 深化设计方案 | 客户签字确认方案 | □ 客户签字
第三阶段客户确认：
我已审阅并确认深化设计方案，同意以此为基础进行报价。
客户签字：____________________ 日期：__________
第四阶段：选配报价与合同签订
任务项 | 责任方 | 输入/要求 | 输出/成果 | 完成确认
产品选配（颜色、遮阳、智能、光伏等） | 客户 | 选配项清单 | 选定完整配置 | □ 客户勾选
生成详细报价单 | 系统 | 方案 + 选配 | 详细报价单（含基础价、选配、人工、税费） | □ 系统生成
报价确认 | 客户 | 报价单 | 签字确认报价 | □ 客户签字
生成正式合同 | 系统 | 确认的报价 | 正式施工合同（含支付节点、许可责任、工期） | □ 系统生成
合同签署 | 双方 | 合同 | 双方签署的合同 | □ 双方签署
支付合同定金（50%） | 客户 | — | 支付凭证 | □ 客户支付
提供合规资料包 | 公司 | 图纸、计算书、产品规格书 | 全套许可申请资料（供客户提交HOA/建筑部门） | □ 公司提供
第四阶段客户确认：
我已确认最终方案、报价，签署合同并支付定金，同意公司启动许可申请及生产。
客户签字：____________________ 日期：__________
第五阶段：生产制作与物流到货
任务项 | 责任方 | 输入/要求 | 输出/成果 | 完成确认
生产排程与跟踪 | 工厂 | 订单 | 生产进度报告（含关键节点照片/视频） | □ 工厂更新
出厂质检（预装及远程验收） | 质检 | 成品 | 出厂质检报告/远程验收（含预组装照片） | □ 质检完成
支付合同款项（40%） | 客户 | — | 支付凭证 | □ 客户支付
物流发运 | 物流 | 货物 | 物流单号、预计到货时间 | □ 物流提供
到货签收 | 客户 | 货物 | 到货签收单（核对箱数、外观） | □ 客户签收
第五阶段客户确认：
我已收到货物，检查外包装无损坏，并签收到货单。
客户签字：____________________ 日期：__________
第六阶段：现场安装与竣工验收
任务项 | 责任方 | 输入/要求 | 输出/成果 | 完成确认
安装前准备（基础/水电） | 客户/承包商 | 现场 | 具备安装条件（基础通过检查、水电到位） | □ 双方确认
现场安装 | 安装团队 | 货物 + 图纸 | 安装完成，每日进度拍照 | □ 安装队完成
政府最终检查 | 公司/政府 | 安装完成 | 使用证书（Certificate of Occupancy） | □ 公司获取
客户最终验收 | 客户 | 现场 | 验收签字单（功能测试、外观检查） | □ 客户签字
支付尾款（10%） | 客户 | — | 支付凭证 | □ 客户支付
资料移交（保修卡、手册、CO副本等） | 公司 | 文件 | 客户签收资料 | □ 客户签收
客户回访与推荐计划 | 客服 | — | 评价记录、推荐奖励启动 | □ 客服记录
第六阶段客户确认：
我已验收合格，收到CO证书及所有资料，并支付尾款。项目完成。
客户签字：____________________ 日期：__________
附件
附件A：Client Design Intake Questionnaire（客户设计需求表，见附页）
使用说明
本点检表随项目档案保存，作为各阶段完成的凭证。
每阶段完成后，由对应责任方在“完成确认”栏打勾，并由客户在阶段末尾签字确认。
所有输入资料（照片、图纸、凭证等）均需归档至项目文件夹。
此表将业务流转化为可执行、可检查的管理工具，确保每位客户体验到一致的专业服务，同时为公司积累完整的过程记录。