# AI Agent 平台 10 周 MVP 落地计划（2 人核心团队 + 零星外包）

适用场景：面向美国建筑商的庭院产品销售赋能平台，核心团队仅 2 人（1 名 Tech Lead + 1 名年轻 AI 工程师），其余工作通过零星外包补齐。核心目标：10 周内上线可交付建筑商试用的最小可用产品（MVP），以产品可视化和报价为核心卖点。

## 1. 团队配置与分工

### 1.1 核心团队

| 角色 | 背景要求 | 核心职责 | 明确不碰的领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead | SAP SaaS 工程化背景，熟悉后端架构、数据库、多租户系统 | 后端 API 设计、数据库与多租户、Dealer Portal 前端（基于模板二次开发）、Quotation 规则引擎、PDF 生成、DevOps 与部署 | ComfyUI 工作流、模型训练、Prompt 工程 |
| AI 工程师 | 1-3 年经验，有 ComfyUI/Stable Diffusion/ControlNet 实际出图经验，懂 Python 和 Docker | ComfyUI 工作流搭建与调优、ControlNet/IP-Adapter 参数优化、模型服务化（Docker API 封装）、生成效果优化与 Bad case 修复 | 复杂业务逻辑、数据库设计、前端开发 |

### 1.2 协作原则

AI 工程师只负责一个黑盒服务：输入照片 URL + 产品图 → 返回融合效果图。Tech Lead 负责将黑盒接入完整业务流程。

## 2. MVP 范围重新定义

基于 2 人团队资源约束，大幅精简功能，聚焦"签单"核心价值。

| 模块 | 决策 | MVP 形态 |
| --- | --- | --- |
| Dealer Portal | ✅ 保留极简版 | Tech Lead 用现成 Admin 模板（Refine.dev）二次开发，不从零写前端 |
| Image Fusion | ✅ 核心保留 | 庭院照片 + 产品透明图 → AI 生成高保真效果图，支持 10-15 款核心 SKU |
| Quotation | ✅ 保留极简版 | 基于尺寸 × 基础单价 + 固定运费，支持 2-3 个 Addon（如灯带、地板），硬编码规则 |
| Measurement | ⚠️ 降级为"人工标注" | 用户在照片上标 3 个点（长/宽/高），后端计算面积；AI 可选做 SAM 辅助识别 |
| Customer Service | ❌ 砍掉 | MVP 阶段建筑商手动创建项目，不需要 AI 客服机器人 |
| Permit Application | ❌ 延后至 Phase 2 | 法规内容壁垒高，2 人团队暂时不做；仅提前外包收集 3 个目标城市法规 |

### MVP 最终用户旅程

建筑商登录 → 创建项目 → 上传客户庭院照片     ↓ 在照片上标尺寸（长/宽/高）     ↓ 选择产品（下拉菜单，10-15 款核心 SKU）+ 2-3 个 Addon     ↓ AI 生成效果图（Image Fusion，异步处理）     ↓ 查看效果图，确认配置     ↓ 一键生成 PDF 报价单（含效果图）     ↓ 下载 PDF 发给终端客户

## 3. 前端技术方案（无专职前端工程师）

### 3.1 推荐方案：Refine.dev

| 方案 | 技术栈 | 费用 | 推荐理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Refine.dev | React + Ant Design | 开源免费 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最佳选型 |

选择 Refine.dev 的原因：

- 自带完整的认证与权限管理系统（省 1 周开发量）

- 内置文件上传、数据表格、表单、步骤条等组件

- 提供类似 CRM / Project Management 的示例项目，改改就是 Dealer Portal

- SAP 背景的 Tech Lead 对组件化、配置化开发模式上手快

### 3.2 前端外包点（零星）

| 外包项 | 渠道 | 预算 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Logo 与品牌配色调整 | Fiverr / 淘宝 | ¥200-500 | 替换模板默认 Logo，调整主色调 |
| 报价单 PDF 模板美化 | Fiverr / 猪八戒 | ¥500-1000 | 基于 HTML 模板调整排版，更专业 |

铁律：不要从零写前端，不要追求动效，模板够用即可。

## 4. 10 周详细排期

### Phase 1：基建与素材准备（Week 1-2）

| 周 | Tech Lead | AI 工程师 | 零星外包 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 技术选型定稿；AWS/GCP 账号开通；PostgreSQL + Redis 搭建；多租户数据模型设计； Refine 模板初始化 （登录页、Dashboard 骨架、侧边栏导航） | 到岗熟悉业务；本地部署 ComfyUI（WebUI + API 模式）；跑通第一张融合图（任意产品 + 任意背景）；记录初始效果与问题 | 淘宝/Fiverr 设计师：下单首批 5 款核心产品 透明 PNG（要求：白底、透明通道、分辨率 ≥ 1024×1024） |
| W2 | Project 领域模型 CRUD API；文件上传接入 S3/MinIO；前端 Project 列表页、创建项目页 | 测试不同产品比例（长方形凉亭 vs 正方形阳光房）的融合效果；ControlNet 初调（Canny 边缘控制 / Depth 深度控制）；建立 Bad case 记录表 | 设计师：交付首批 5 款；启动第二批 5 款；如有需要，Fiverr 外包调整 Portal 配色 |

里程碑：Portal 能登录并创建项目；AI 工程师能在本地生成可辨认的效果图。

### Phase 2：核心功能攻坚（Week 3-5）

| 周 | Tech Lead | AI 工程师 | 零星外包 |
| --- | --- | --- | --- |
| W3 | 前端：项目详情页（照片上传组件、产品选择器、Addon 勾选）；后端：异步任务队列（Celery / Bull / Inngest）；Fusion 任务状态机（pending → processing → completed / failed） | ComfyUI 工作流固化：输入照片 URL + 产品图 → 输出融合图；接入 IP-Adapter 确保产品外观不变形；开始 Docker 化 | 设计师：首批 10 款素材全部交付；如存在透视/角度缺失，补拍侧面图 |
| W4 | 前端：效果图展示页（支持原图 vs 效果图对比、放大查看）；后端：接收 AI 服务回调的生成结果；错误处理与重试逻辑（失败自动重试 1 次） | 光影统一方案测试（IC-Light / 手动 PS 调光 / HDR 环境光）；生成 20-30 组测试图，统计可用率（目标：≥70% 一眼可用） | Upwork：发布兼职贴，找美国 permit expediter 收集 3 个目标城市 的许可要求（Phase 2 备用） |
| W5 | 串联核心流程：上传 → 选产品 → 触发 Fusion → 前端轮询状态 → 展示结果；简单 Quotation 规则硬编码（面积 × 基础单价 + 运费）；报价单预览页 | GPU 并发优化：单卡多队列调度；ComfyUI 内存管理；模型版本锁定；输出 Dockerfile | 设计师：补充特殊角度素材（航拍视角、夜间效果图需要的产品发光图层） |

里程碑：建筑商能走完"上传照片 → 选产品 → 看效果图"主流程。

### Phase 3：闭环与辅助功能（Week 6-7）

| 周 | Tech Lead | AI 工程师 |
| --- | --- | --- |
| W6 | 前端 Canvas 标注页：用户在照片上标 3 个点（长、宽、高），实时显示面积计算；后端存储标注坐标与计算尺寸； Quotation PDF 生成 （HTML 模板 → PDF，含效果图、尺寸、配置、价格明细） | SAM（Segment Anything）模型接入：自动识别建筑物、草地、天空边界，辅助高亮建议区域；用户可忽略 AI 建议，手动标注；输出分割遮罩供 Fusion 参考（可选优化） |
| W7 | Quotation 规则扩展：支持 2-3 个 Addon（灯带 +$X、地板 +$Y、防风卷帘 +$Z）；报价单模板美化（公司抬头、有效期、免责条款）；前端：报价单下载页 | Bad case 攻坚：收集前 5 周所有失败/失真案例，分类归因（透视错误/光影不统一/产品变形）；针对性调参；建立效果评分标准（1-5 分，低于 3 分自动标记复查） |

里程碑：建筑商在照片标尺寸 → 选配置 → 下载带效果图的 PDF 报价单。

### Phase 4：集成测试与稳定性（Week 8-9）

| 周 | Tech Lead | AI 工程师 |
| --- | --- | --- |
| W8 | 端到端集成测试：多租户数据隔离验证、并发上传（3-5 个建筑商同时用）、大图片处理（10MB+）、异常流程（生成超时 60s / 失败 / 网络中断）；修 BUG；API 性能压测 | 模型服务稳定性：修复内存泄漏、实现 graceful shutdown、健康检查 /health 接口、GPU 温度与显存监控 |
| W9 | 性能优化：数据库索引、图片压缩（上传后自动压缩至 ≤2MB）、CDN 加速（CloudFront/Cloudflare）；安全加固（SQL 注入防护、XSS 过滤、文件上传类型白名单）；种子客户环境准备 | 最终效果固化：挑选 10 组最佳融合案例作为 Demo 素材；ComfyUI 工作流 JSON 与模型版本归档；撰写《效果调参手册》（方便未来交接或外包介入） |

里程碑：系统稳定，准备向种子建筑商开放试用。

### Phase 5：上线与种子验证（Week 10）

| 周 | Tech Lead | AI 工程师 |
| --- | --- | --- |
| W10 | 生产环境部署（域名 + SSL + CDN）；监控告警（Sentry 错误追踪、Uptime 监控）；写《建筑商操作手册》（图文版，≤5 页）；对接 1-2 个种子建筑商，收集反馈 | 现场支持：根据种子客户上传的真实照片快速调参；准备《常见场景调优指南》（草地/水泥地/坡地/树木遮挡）；协助修图应急 |

里程碑：MVP 正式上线，有真实建筑商在使用并产生反馈。

## 5. 甘特图总览

Week:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10          |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|  Tech Lead:   [======= 后端架构 + Portal 骨架 ======]             [======== 业务 API + 前端调整 + Quotation ========]                                     [=== PDF + 闭环串联 ===]                                                 [===== 集成/测试/优化 =====]                                                               [== 上线 ==]  AI 工程师:   [==== ComfyUI 本地调通 + 工作流搭建 =====]             [======== ControlNet + IP-Adapter + 服务化 ==========]                                     [== 光影 + 并发 + SAM ==]                                                 [=== Bad case + 稳定性 ===]                                                               [== 支持 ==]  外包:   [=== 产品素材（10-15 款）========]             [== 素材补全 + 特殊角度 ==]                         [=== 美国法规收集（提前准备）===]

## 6. 成本估算（10 周 MVP）

| 项目 | 方式 | 预估成本 |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead | 自有 | — |
| AI 工程师 | 自有（应届 / 1-2 年经验） | ¥15k-25k/月 × 2.5 个月 ≈ ¥4-6 万 |
| 产品素材（10-15 款透明图） | 淘宝 / 设计师 | ¥0.5-2 万 |
| Portal 模板 | Refine.dev 开源免费，或 Envato 买高级模板 | ¥0-300 |
| 云服务（GPU + 存储 + 带宽） | AWS / GCP | $500-1000/月 × 2.5 ≈ ¥1-2 万 |
| 美国法规顾问（提前收集） | Upwork 兼职 | $300-600 ≈ ¥0.2-0.4 万 |
| 零星设计调整（Logo/PDF 模板） | Fiverr / 淘宝 | ¥0.1-0.3 万 |
| ComfyUI 应急顾问（可选） | 若 AI 工程师 3 周未跑通，请外援指导 5-10 小时 | $300-600 ≈ ¥0.2-0.4 万 |
| 总计 |  | 约 ¥6-11 万 （不含 Tech Lead 薪资） |

## 7. 2 人团队生存的 5 条铁律

- 绝不从零写前端
 用 Refine.dev 模板改，功能优先于颜值。建筑商要的是能出图的系统，不是动效。

- AI 工程师必须 2 周内出图
 到岗第 2 周结束必须能在本地跑通基础融合。如果 3 周还没影子，立刻找 ComfyUI 顾问救火，不要拖。

- Quotation 只硬编码，不做配置器
 MVP 只支持 10-15 款 SKU，每款写死单价和 Addon 价格。配置器是 Phase 2 的事。

- Measurement 不追求自动化
 让用户在照片上标 3 个点，后端算面积。SAM 辅助识别是 Week 6 的甜点，不是主菜。省下的时间把 Fusion 效果做惊艳。

- 每周五下午互相演示
 Tech Lead 演示本周 Portal 进展，AI 工程师演示本周生成效果。当面接口对齐，不要各自闷头干到第 8 周才发现对不上。

## 8. 风险与应对

| 风险 | 可能性 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| AI 工程师 ComfyUI 经验不足 | 中 | 面试时给实操题；入职后前 2 周每周 Review；3 周未出图则请外援顾问 |
| Tech Lead 前端调整速度慢 | 中 | Refine 文档齐全，SAP 背景熟悉组件化；预留 W8 缓冲期专门修前端 BUG |
| 产品素材透视/角度不全 | 高 | 首批只选最容易融合的正面视角产品；侧面图缺失的外包补做 |
| GPU 云服务费用超支 | 中 | 开发期用 RunPod/Lambda Labs 按小时计费；测试时用小图（512px）；上线后再租包月 GPU |
| 种子客户反馈效果差 | 中 | MVP 上线时明确标注 “AI 效果图仅供参考，以实际测量为准”；准备 5-10 组 Demo 案例展示最佳效果 |

## 9. 本周行动清单（立即执行）

- [ ] Tech Lead：注册 AWS/GCP 账号；Fork Refine.dev 示例项目；搭建 Git 仓库与 CI/CD 流水线

- [ ] 招聘：发布 AI 工程师 JD，启动面试（参考画像：1-3 年经验，必须有 ComfyUI 实操）

- [ ] 外包：淘宝/Fiverr 找设计师，下单首批 5 款核心产品透明 PNG（附上《素材交付规范》）

- [ ] 外包：Upwork 发布兼职贴，找美国 permit expediter，目标收集 3 个城市的许可要求

- [ ] Tech Lead：整理现有 10-15 款核心 SKU 的价目表、尺寸规格、可选 Addon，作为 Quotation 规则输入

文档版本：v1.0
创建日期：2026-05-14
适用团队：2 人核心团队 + 零星外包
目标周期：10 周 MVP 上线